## Untitled query
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Tags | Iteration Path | Issue
73 | User Story | Planificación inicial del proyecto |  | New |  | SGPI\Inicio
74 | Task | Crear la visión del proyecto |  | New |  | SGPI\Inicio
75 | Task | Completar Project Chapter | Daniel Leo Lopez Romero <danieleo@hotmail.com> | New |  | SGPI\Inicio
76 | Task | Identificación del Scrum Master e Interesados |  | New |  | SGPI\Inicio
77 | Task | Formación de los equipos Scrum |  | New |  | SGPI\Inicio
78 | Task | Elaboración y priorización del product Backlog |  | New |  | SGPI\Inicio
79 | Task | Planificar el Lanzamiento |  | New |  | SGPI\Inicio
56 | Feature | Configuración Aplicación |  | New |  | SGPI\Sprint 1
57 | User Story | Gestión de clientes | Daniel Leo Lopez Romero <danieleo@hotmail.com> | New |  | SGPI\Sprint 1
58 | User Story | Gestión de Maestros | william luis lopez <wlopezob@hotmail.com> | New |  | SGPI\Sprint 1
59 | User Story | Gestión de usuarios |  | New |  | SGPI\Sprint 1
61 | User Story | Gestión de perfiles maestros | Daniel Leo Lopez Romero <danieleo@hotmail.com> | New |  | SGPI\Sprint 1
62 | Feature | Administración de Perfiles |  | New |  | SGPI\Sprint 1
63 | User Story | Gestión de productos |  | New |  | SGPI\Sprint 1
64 | User Story | Gestión de accesos |  | New |  | SGPI\Sprint 1
60 | Feature | administración logística |  | New |  | SGPI\Sprint 2
65 | User Story | Gestión de Licitaciones |  | New |  | SGPI\Sprint 2
66 | User Story | Gestión de Postores |  | New |  | SGPI\Sprint 2
67 | User Story | Gestión de propuestas |  | New |  | SGPI\Sprint 2
68 | User Story | Gestión de proyectos |  | New |  | SGPI\Sprint 2
69 | User Story | Gestión de rondas de evaluación |  | New |  | SGPI\Sprint 2
70 | User Story | Gestión de estados del perfil |  | New |  | SGPI\Sprint 3
71 | User Story | Búsqueda de perfiles |  | New |  | SGPI\Sprint 3
72 | User Story | Resumen de perfil |  | New |  | SGPI\Sprint 3
80 | User Story | Cierre del proyecto |  | New |  | SGPI\Cierre
81 | Task | Envió de entregables |  | New |  | SGPI\Cierre
82 | Task | Retrospectiva del proyecto |  | New |  | SGPI\Cierre