## Hoja1
Nombre de tarea | Predecessors | Resource Names | Baseline Work | Baseline Duration | Baseline Deliverable Start | Baseline Deliverable Finish
PROYECTO INMOBILIARIO |  |  | 4 hours | 66 hours? | Sat 1/01/84 | Sun 15/07/84
Inicio |  |  | 4 hours | 4 hours? | Sat 1/01/84 | Sun 15/07/84
Crear la vision del proyecto |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Elaborar ACP - Acta de constitución del proyecto |  | Equipo Scrum | 1 hour | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Sun 15/07/84
Identificacion del scrum master e interesados |  | Equipo Scrum | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Formacion de los equipo Scrum |  | Equipo Scrum | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Elaboracion y priorizacion del Product Backlog |  | Equipo Scrum | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Planificar el lanzamiento |  | Equipo Scrum | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Sprint 1 | 8 |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Planificacion y estimación |  |  | 0 hours | 7 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Elaborar las historias de usuario |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
creacion de las tareas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Estimación de las tareas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Creaciòn del Sprit Backlog |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Implementaciòn |  |  | 0 hours | 13 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Creacion de entregables |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Gestión de usuarios |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Control de acceso |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Registro de perfiles |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Resumen de perfil |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Realizar reunion diaria (daily meeting) |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Actualizar el product backlog |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Revisión y Retrospectiva |  |  | 0 hours | 8 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Demostraciòn y validacion del sprint |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Retrospectiva del sprint |  |  | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Elaboracion de las lecciones aprendidas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Sprint 2 | 9 |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Planificacion y estimación |  |  | 0 hours | 7 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Elaborar las historias de usuario |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
creacion de las tareas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Estimación de las tareas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Creaciòn del Sprit Backlog |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Implementaciòn |  |  | 0 hours | 13 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Creacion de entregables |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Gestión de clientes |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Gestión de perfiles |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Gestión de desglose de flujo |  |  | 0 hours | 0 hours? | NA | NA
Realizar reunion diaria (daily meeting) |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Actualizar el product backlog |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Revisión y Retrospectiva |  |  | 0 hours | 8 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Demostraciòn y validacion del sprint |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Retrospectiva del sprint |  |  | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Elaboracion de las lecciones aprendidas |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Cierre |  |  | 0 hours | 4 hours? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Envio de entregables |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86
Retrospectiva del proyecto |  | Equipo Scrum | 0 hours | 1 hour? | Sat 1/01/84 | Thu 14/08/86