## LineaBase
PROYECTO DE GESTION DE PERFILES INMOBILIARIOS | SGPI
Actividad | Item | Nomenclatura | reponsable/rol | Fecha Inicio | Fecha FIN | % de Avance
Inicio |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 0% | 13
Crear la vision del proyecto | Project Chapter | SGPI_PC | DLR | 2021-09-17 | 2021-09-19 | 0% | 2
Completar Project Chapter | Project Chapter | SGPI_PC | DLR | 2021-09-19 | 2021-09-21 | 0% | 2
Identificacion del scrum master e interesados | Project Chapter | SGPI_PC | DLR | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 0% | 2
Formacion de los equipo Scrum | Plan del Proyecto | SGPI_PP | JLS | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 0% | 3
Elaboracion y priorizacion del Product Backlog | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 0% | 3
Planificar el lanzamiento | Plan de Despliegue | SGPI_PD | WLO | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0% | 1
Fin de la Fase de Incio |  |  |  |  | 2021-09-30 | 0%
Sprint 1 |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 0% | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 0% | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0% | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0% | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 0% | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 0% | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 0% | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0% | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 0% | 9
Gestión de usuarios | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 0% | 2
Control de acceso | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-09-22 | 2021-09-25 | 0% | 3
Registro de perfiles | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 0% | 2
Resumen de perfil | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0% | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0% | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0% | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | JLS | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 0% | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | JLS | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 0% | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | DLR | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 0% | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 0% | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | WLO | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 0% | 1
Fin del Spint 1 |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 0%
Sprint 2 |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 0% | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 0% | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | DLR | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 0% | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | DLR | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 0% | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | DLR | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 0% | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | DLR | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 0% | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 0% | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 0% | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 0% | 9
Logistica | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0% | 2
Gestión de clientes | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 0% | 3
Gestión de perfiles | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 0% | 2
Gestión de desglose de flujo | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0% | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0% | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0% | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | JLS | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 0% | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | JLS | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 0% | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | DLR | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 0% | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0% | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | WLO | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0% | 1
Fin del Spint 2 |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 0%
Sprint 3 |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-16 | 0% | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 0% | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | JLS | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0% | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | JLS | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0% | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | JLS | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 0% | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | JLS | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 0% | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 0% | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 0% | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 0% | 9
Logistica | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0% | 2
Gestión de clientes | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-11-03 | 2021-11-06 | 0% | 3
Gestión de perfiles | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 0% | 2
Gestión de desglose de flujo | Compilado | SGPI_CO | DLR-WLO-JST | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0% | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | DLR-WLO-JST | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0% | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | WLO | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0% | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | JLS | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 0% | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | JLS | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 0% | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | DLR | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 0% | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0% | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | WLO | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0% | 1
Fin del Spint 3 |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-16 | 0% | 2
Cierre |  |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0% | 1
Envio de entregables | Documento de despliegue | SGPI_DD | WLO | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0% | 1
Retrospectiva del proyecto | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | DLR | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0%
Fin del proyecto |  |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0%
Formulas:
Fecha FIN = [Fecha Inicio]+H6
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Fecha FIN, row above]

## Nomenclatura
N° | Caso Nomenclatura | Item | Sprint | Codigo | Nomenclatura | extencion
1 | 5 | Acta de Prueba | S1 | AP | SGPI_S1-AP | docx
2 | 5 | Compilado | S1 | CO | SGPI_S1-CO | zip
3 | 5 | Documento de despliegue | S1 | DD | SGPI_S1-DD | docx
4 | 2 | Lecciones Aprendidas |  | LP | SGPI_LP | docx
5 | 2 | Plan de Despliegue |  | PD | SGPI_PD | docx
6 | 2 | Plan de Prueba |  | TP | SGPI_TP | docx
7 | 2 | Plan del Proyecto |  | PP | SGPI_PP | docx
8 | 2 | Product Backlog |  | PB | SGPI_PB | xlsx
9 | 2 | Project Chapter |  | PC | SGPI_PC | docx
10 | 5 | Sprint Backlog | S1 | SB | SGPI_S1-SB | xlsx
11 | 2 | Cronograma |  | CR | SGPI_CR | xlsx
12 | 2 | IDE desarrollo |  | ID | SGPI_ID | exe
13 | 2 | Framework Desarrollo |  | FW | SGPI_FW | zip
14 | 1 | Estandar de desarrollo |  | ED | ED | docx
15 | 5 | Acta de Prueba | S2 | AP | SGPI_S2-AP | docx
16 | 5 | Compilado | S2 | CO | SGPI_S2-CO | zip
17 | 5 | Documento de despliegue | S2 | DD | SGPI_S2-DD | docx
18 | 5 | Sprint Backlog | S1 | SB | SGPI_S1-SB | xlsx

## item
| Item | Codigo | Nomenclatura | extencion | Responsable
1 | Acta de Prueba | AP | SGPI_AP | docx | JLS | s
2 | Compilado | CO | SGPI_CO | zip | DLR-WLO-JST | s
3 | Documento de despliegue | DD | SGPI_DD | docx | WLO | s
4 | Lecciones Aprendidas | LP | SGPI_LP | docx | DLR | py
5 | Plan de Despliegue | PD | SGPI_PD | docx | WLO | py
6 | Plan de Prueba | TP | SGPI_TP | docx | JLS | py
7 | Plan del Proyecto | PP | SGPI_PP | docx | JLS | py
8 | Product Backlog | PB | SGPI_PB | xlsx | WLO | py
9 | Project Chapter | PC | SGPI_PC | docx | DLR | py
10 | Sprint Backlog | SB | SGPI_SB | xlsx | DLR-WLO-JST | s
11 | Cronograma | CR | SGPI_CR | xlsx | DLR | py